## Slide 1
Plan d'octobre et feuille de route de 6 mois
Gouvernance Microsoft 365 : du 8 octobre 2026 à mi-avril 2027, avec une équipe de trois
Proposition à consolider avant transmission au comité exécutif ADM

## Slide 2
Le principe : décider vite, réaliser
6 mois
du 8 oct. 2026 au 16 avr. 2027
81 h
de capacité par semaine (30 + 30 + 21)
8
rencontres en octobre, 10,5 h au total
30 oct.
décision d'exécution par ADM
Les rencontres servent à décider, valider et débloquer, pas à produire
Les accès au tenant arrivent vers le 15 octobre : conception avant, configuration après
Préparation écrite : documents d'options de 2 pages envoyés 48 h avant
Configurations testées d'abord en environnement de test, activées en production après validation du sponsor

## Slide 3
Une équipe de trois, des rôles clairs
Architecte applicatif
30 h/sem.
Portail (Power Apps, Power Automate, Graph), gabarits SharePoint et Teams, étiquettes et rétention, registre des espaces
Architecte technologique
30 h/sem.
Inventaire du tenant, blocage de la création libre, partage externe, rapport de surpartage, accès conditionnel, identités applicatives
Chargé de projet
21 h/sem.
Pilotage et comités, recette du prototype, spécifications du catalogue, coordination sécurité / gestion documentaire / juridique, documentation

## Slide 4
Octobre : avant et après l'obtention des accès
Avant les accès : 8 au 14 octobre
Cadrage, décisions D1 à D18, plan de 6 mois
Spécifications : portail, catalogue, nommage, gabarits
Brouillons : étiquettes, partage externe, accès conditionnel
Scripts d'inventaire écrits et prêts à lancer
Liste des rôles et permissions à demander (moindre privilège)
Après les accès : 15 au 30 octobre
Inventaire du tenant et rapport de surpartage
Blocage de la création libre : test, puis production
Prototype du portail : formulaire, flux, espace de test
Gabarit Équipe (v1) créé par code
Démonstration le 27 octobre, décision ADM le 30

## Slide 5
Huit rencontres, 10,5 heures
# | Date | Durée | Rencontre et objectif | Participants
1 | Jeu. 8 oct., 14 h | 1 h | Lancement : portée, rôles, accès | Sponsor, AA, AT, CP, SEC
2 | Ven. 9 oct., 9 h | 1 h 30 | Validation des décisions D1 à D18 | Sponsor, AA, AT, CP, SEC, DIR
3 | Ven. 16 oct., 10 h | 30 min | Point no 1 : accès reçus ? | Sponsor, AA, AT, CP
4 | Mer. 21 oct., 9 h | 2 h | Atelier conception : portail, catalogue, gabarits | AA, AT, CP, GD, SEC, DIR
5 | Jeu. 22 oct., 13 h 30 | 2 h | Atelier sécurité et conformité | AA, AT, CP, SEC, GD, JUR
6 | Ven. 23 oct., 10 h | 30 min | Point d'avancement no 2 | Sponsor, AA, AT, CP
7 | Mar. 27 oct., 13 h 30 | 2 h | Revue des réalisations et démonstration | AA, AT, CP, TI, SEC, GD, DIR, Sponsor
8 | Ven. 30 oct., 10 h | 1 h | Comité exécutif ADM : décision d'exécution | Comité ADM, Sponsor, AA, AT, CP
AA = architecte applicatif · AT = architecte technologique · CP = chargé de projet · TI = équipe TI · SEC = sécurité · GD = gestion documentaire · JUR = juridique · DIR = directions

## Slide 6
Réalisations d'octobre : 8 lots, 182 h
Lot | Réalisation | Période | Livrable mesurable | Heures
1 | Cadrage et décisions | 8 - 16 oct. | Charte, D1-D18 signées, plan de 6 mois | 17 h
2 | Spécifications (avant accès) | 8 - 20 oct. | Portail, catalogue, nommage, gabarits ; brouillons étiquettes, partage externe, accès conditionnel | 40 h
3 | Préparation technique (avant accès) | 8 - 16 oct. | Scripts d'inventaire ; rôles et permissions demandés ; plan de bascule | 16 h
4 | Inventaire et rapport de surpartage | 15 - 23 oct. | 100 % des sites, Groupes, Teams, invités ; 20 sites prioritaires | 26 h
5 | Blocage de la création libre | Test 19-21 ; prod. 26 oct. | 0 création libre pendant 2 semaines | 12 h
6 | Prototype du portail | 16 - 30 oct. | Demande de bout en bout, création d'un espace de test conforme | 39 h
7 | Gabarit Équipe (v1) | 20 - 30 oct. | 1 gabarit en code, création en moins de 15 min | 20 h
8 | Documentation | 26 - 29 oct. | RACI, charte du comité, guide propriétaire | 12 h
AA 72 h · AT 67 h · CP 43 h. Avec rencontres, préparation et pilotage : 237,5 h sur 259 h de capacité.

## Slide 7
Calendrier des lots d'octobre
8-9 oct.
13-16 oct.
19-23 oct.
26-30 oct.
Accès ≈ 15 oct.
1. Cadrage et décisions
2. Spécifications
3. Préparation technique
4. Inventaire et surpartage
5. Blocage création libre
6. Prototype du portail
7. Gabarit Équipe (v1)
8. Documentation
Rencontres : 8 (lancement), 9 (décisions), 21-22 (ateliers), 27 (démonstration), 30 (comité ADM)

## Slide 8
Capacité d'octobre et risques
Rôle | Capacité | Période | Charge planifiée | Marge
Architecte applicatif | 30 h/sem. | 96 h | 88,5 h | 7,5 h
Architecte technologique | 30 h/sem. | 96 h | 83,5 h | 12,5 h
Chargé de projet | 21 h/sem. | 67 h | 65,5 h | 1,5 h
Total équipe | 81 h/sem. | 259 h | 237,5 h | 21,5 h
Si les accès arrivent en retard
La marge des architectes (20 h) absorbe environ 3 jours. Au-delà du 20 octobre : gabarit Équipe reporté en novembre, démonstration sur maquettes et rapports.
Appui hors équipe : environ 48 h
Sécurité ~20 h, gestion documentaire ~17 h, TI (administration) ~8 h, juridique ~3 h ; directions et sponsor aux rencontres.

## Slide 9
Ce qui est livré le 30 octobre
1
Décisions D1 à D18 signées et plan de projet de 6 mois
2
Spécifications du portail, du catalogue, du nommage et des gabarits
3
Inventaire du tenant et rapport de surpartage priorisé
4
Création libre bloquée en production
5
Prototype de portail fonctionnel, de la demande à l'espace de test créé
6
Gabarit Équipe (v1) créé par code
7
RACI, charte du comité de gouvernance, guide propriétaire
8
Demande d'accès et de rôles documentée (moindre privilège)

## Slide 10
Feuille de route : six mois, six phases
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Congés
0. Cadrage et prototype
1. Bloquer et stabiliser
2. Portail et gabarits
3. Purview et conformité
4. Préparation Copilot
5. Déploiement et transfert
Comités ADM
30 oct.
27 nov.
15 janv.
26 févr.
31 mars
16 avr.

## Slide 11
Contenu et charge des phases
Phase | Période | Livrables clés | Charge / capacité
0 | 8 - 30 oct. | Décisions, spécifications, inventaire, blocage, prototype, gabarit Équipe | 238 h / 259 h
1 | 2 - 27 nov. | Portail pilote, gabarits Équipe et Projet, registre, partage externe en test, accès conditionnel (rapport) | 252 h / 324 h
2 | 30 nov. - 15 janv. | Portail en production, 3 gabarits, OneDrive restrictif, modèles Teams, partage externe sécurisé, étiquettes publiées | 308 h / 405 h
3 | 18 janv. - 26 févr. | DLP, rétention, audit, revues d'accès, assainissement du partage externe, cycle de vie automatisé | 350 h / 486 h
4 | 1 - 31 mars | Nettoyage des accès, SAM (RCD, RAC), DSPM, DLP Copilot, pilote 100 à 300 utilisateurs | 301 h / 365 h
5 | 1 - 16 avr. | Déploiement par vagues, formation, comité permanent, transfert à l'exploitation | 140 h / 186 h
Total : environ 1 589 h planifiées sur 2 025 h de capacité (78 %). Les 22 % restants couvrent congés, support et imprévus. Estimations de novembre à avril à affiner fin octobre.

## Slide 12
Ce que nous demandons à ADM
1
Obtenir les accès au tenant d'ici le 15 octobre, avec les rôles précis demandés
2
Confirmer la capacité de l'équipe (30 h, 30 h, 21 h par semaine) pour 6 mois et l'appui sécurité, gestion documentaire et TI
3
Fournir un environnement de test et réserver les 8 rencontres d'octobre
4
Réserver un comité exécutif à la fin de chaque phase (30 oct., 27 nov., 15 janv., 26 févr., 31 mars, 16 avr.)